ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ФИЛИАЛА ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС

- Заявитель направляет в адрес филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская  ГРЭС (далее – СГРЭС) письмо на выдачу технических условий по подключению к сетям водоотведения СГРЭС.

- СГРЭС рассматривает техническую возможность подключения к сетям водоотведения.

- В случае наличия технической возможности СГРЭС-1 готовит технические условия на подключение к сетям водоотведения. В противном случае уведомляет Заявителя об отсутствии технической возможности.

- Заявитель представляет в адрес СГРЭС на согласование в одном экземпляре разработанный проект подключения к сетям водоотведения, выполненный организацией, имеющей право на проведение данного вида работ.

- Разработанный проект подключения к сетям водоотведения проходит на СГРЭС согласование в подразделениях по направлениям – ЦОР, ЭС, ЦТАИ, ПТО, после чего направляется на визу главному инженеру.

- В случае наличия замечаний по проекту, подразделение по направлению, которое выявило замечание, готовит письмо за подписью главного инженера в адрес Заявителя с обоснованием данного замечания.

- Согласованный проект подключения к инженерным сетям Заявитель предоставляет на бумажном и электронном носителях в 1 экз.

- Копия в электронном виде и один экземпляр (оригинал) проекта на бумажном носителе передаются в технический архив СГРЭС.

- После согласования проекта, Заказчик приступает к его реализации с обязательным контролем со стороны СГРЭС.

- После окончания всех видов монтажных работ проводится испытание системы водоотведения при участии Заказчика и подразделений СГРЭС по соответствующему направлению.

- По завершении поэтапного выполнения работ и комплексного опробования составляется Акт допуска объектов в эксплуатацию при условии заключения договора водоотведения.

- Заказчик направляет письмо на имя директора, с просьбой о заключении договора водоотведения с необходимым пакетом документов в соответствии с требованиями Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

- Заключение договора.

- Оформление Акта допуска в эксплуатацию коммерческого узла учета.

- Для начала приема сточных вод Заказчику необходимо подать письменную заявку на имя директора филиала.

- Копии исполнительной документации на введенные в эксплуатацию тепловые сети Заказчика предоставляются в технический архив, ст. НСС и по принадлежности в ЦОР, ЭС, ЦТАИ, ПТО.